BÀI 5:

1. Sprint Planning

Mục tiêu:
Xác định mục tiêu Sprint (Sprint Goal), chọn các hạng mục (User Stories) trong Product Backlog để đưa vào Sprint Backlog và lập kế hoạch thực hiện.

Cách tổ chức Sprint Planning:

- Product Owner trình bày Product Backlog

  - Giải thích mục tiêu kinh doanh.

  - Làm rõ các User Story quan trọng.

  - Đưa ra mức độ ưu tiên.

- Scrum Master điều phối cuộc họp

  - Đảm bảo mọi người hiểu rõ yêu cầu.

  - Ngăn thảo luận lan man.

  - Hỗ trợ làm rõ các điều kiện chấp nhận (Acceptance Criteria).

- Development Team phân tích & ước lượng

  - Thảo luận từng User Story.

  - Ước lượng bằng Story Points (Planning Poker,…).

  - Xác định khối lượng công việc phù hợp với Velocity của nhóm.

- Xác định Sprint Goal

  - Ví dụ: “Hoàn thiện chức năng giỏ hàng và thanh toán cơ bản.”

- Lựa chọn User Stories cho Sprint Backlog
Ví dụ:

  - US01: Đăng ký / đăng nhập người dùng.

  - US02: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

  - US03: Xem giỏ hàng.

  - US04: Thanh toán cơ bản.

- Chia nhỏ User Stories thành các Task
Ví dụ cho US02:

  - Thiết kế API thêm vào giỏ hàng.

  - Tạo giao diện nút “Add to Cart”.

  - Kết nối API – frontend.

  - Test chức năng.

- Giao nhiệm vụ & Ước lượng thời gian cho từng Task

2. Daily Scrum

Mục tiêu:
Cập nhật tiến độ mỗi ngày, phát hiện sớm trở ngại.

Cách tổ chức Daily Scrum:

- Thời lượng: 15 phút.

- Thời gian cố định: Ví dụ 9:00 sáng mỗi ngày.

- Hình thức: Đứng họp hoặc online (Google Meet / Discord).

Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi:

- Hôm qua tôi đã làm gì để giúp đạt Sprint Goal?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì để giúp đạt Sprint Goal?

- Có trở ngại nào cản trở tôi không?

Vai trò của Scrum Master:

- Ghi nhận impediments.

- Hỗ trợ xử lý sau cuộc họp.

- Không giải quyết vấn đề ngay trong Daily Scrum.

3. Sprint Review

Mục tiêu:
Trình bày sản phẩm đã hoàn thành cho Product Owner và Stakeholders để nhận phản hồi.

Cách tổ chức Sprint Review:

- Scrum Master mở đầu và giới thiệu nội dung buổi Review.

- Development Team demo sản phẩm:

  - Hiển thị giao diện đăng nhập.

  - Demo thao tác thêm sản phẩm vào giỏ.

  - Demo màn hình giỏ hàng.

  - Demo chức năng thanh toán cơ bản.

- Product Owner đánh giá:

  - Chức năng đã đáp ứng yêu cầu chưa?

  - Có lỗi nào cần sửa?

  - Có yêu cầu bổ sung nào không?

- Cập nhật Product Backlog:

  - Thêm các User Story mới dựa trên phản hồi.

  - Điều chỉnh mức ưu tiên.

4. Sprint Retrospective

Mục tiêu:
Đánh giá quy trình làm việc của Sprint vừa qua để cải thiện Sprint tiếp theo.

Cách tổ chức Retrospective:

- Tạo môi trường an toàn:

  - Scrum Master khuyến khích mọi người chia sẻ thẳng thắn, không đổ lỗi.

- Thảo luận theo 3 nội dung chính:

  - Điều làm tốt: Họp Daily đúng giờ, Velocity ổn định.

  - Điều chưa tốt: Task chia chưa hợp lý, còn tồn đọng bugs.

  - Điều cần cải thiện: Rà soát code kỹ hơn trước khi merge.

- Xác định Action Items cho Sprint tiếp theo:
Ví dụ:

  - Tăng thời gian review code.

  - Chia Task nhỏ hơn (không quá 1 ngày/task).

  - Làm rõ Acceptance Criteria trước Sprint Planning.

BÀI 6:

US01 – Tìm kiếm sản phẩm (Ưu tiên: Cao)

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn có chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc từ khóa,
Để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm mình cần.

US02 – Xem chi tiết sản phẩm (Ưu tiên: Cao)

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn xem chi tiết sản phẩm (hình ảnh, mô tả, giá, đánh giá),
Để tôi có thể hiểu rõ thông tin trước khi quyết định mua.

US03 – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Ưu tiên: Cao)

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng,
Để tôi có thể lưu những sản phẩm tôi muốn mua và thanh toán sau.

US04 – Quản lý giỏ hàng (Ưu tiên: Trung bình)

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn xem giỏ hàng và chỉnh sửa số lượng hoặc xóa sản phẩm,
Để tôi có thể điều chỉnh đơn hàng theo ý muốn.

US05 – Đăng ký tài khoản / đăng nhập (Ưu tiên: Cao)

Tôi là một người dùng mới,
Tôi muốn đăng ký và đăng nhập tài khoản,
Để tôi có thể lưu đơn hàng, địa chỉ và theo dõi lịch sử mua sắm.

US06 – Thanh toán đơn hàng (Ưu tiên: Cao)

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức như ví điện tử, thẻ ngân hàng hoặc COD,
Để tôi có thể chọn hình thức thanh toán thuận tiện nhất.

US07 – Theo dõi trạng thái đơn hàng (Ưu tiên: Trung bình)

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đang giao, đã giao),
Để tôi có thể biết đơn hàng của mình đang ở đâu.

PRODUCT BACKLOG (CÓ ƯU TIÊN)

| Mã User Story | Tính năng | Độ ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Tìm kiếm sản phẩm | Cao | Chức năng cốt lõi |
| US02 | Xem chi tiết sản phẩm | Cao | Quyết định mua |
| US03 | Thêm vào giỏ hàng | Cao | Thành phần chính của mua sắm |
| US05 | Đăng ký / đăng nhập | Cao | Cần cho lưu đơn hàng |
| US06 | Thanh toán | Cao | Bắt buộc để hoàn tất mua |
| US04 | Quản lý giỏ hàng | Trung bình | Tăng trải nghiệm |
| US07 | Theo dõi đơn hàng | Trung bình | Giai đoạn sau khi mua |

BÀI 7 :

US01 – Tìm kiếm phim theo tên (Ưu tiên: Cao)

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn tìm kiếm phim theo tên,
Để tôi có thể nhanh chóng tìm bộ phim tôi muốn xem.

US02 – Tìm kiếm phim theo thể loại (Ưu tiên: Trung bình)

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn lọc phim theo thể loại,
Để tôi có thể chọn phim phù hợp với sở thích của mình.

US03 – Xem thông tin chi tiết phim (Ưu tiên: Cao)

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn xem mô tả phim, trailer, thời lượng, diễn viên và đánh giá,
Để tôi có thể quyết định có muốn xem phim hay không.

US04 – Chọn suất chiếu (Ưu tiên: Cao)

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn chọn rạp, ngày và giờ chiếu,
Để tôi có thể đặt vé cho thời gian phù hợp.

US05 – Chọn ghế (Ưu tiên: Cao)

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn chọn ghế trong sơ đồ rạp,
Để tôi có thể chọn vị trí ngồi mong muốn.

US06 – Thanh toán vé (Ưu tiên: Cao)

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn thanh toán vé bằng các phương thức như thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc QR,
Để tôi có thể hoàn tất đặt vé.

US07 – Nhận vé điện tử (Ưu tiên: Trung bình)

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn nhận vé điện tử qua ứng dụng hoặc email,
Để tôi có thể dùng để check-in tại rạp.

US08 – Nhận thông báo phim mới / suất chiếu mới (Ưu tiên: Thấp)

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc suất chiếu mới,
Để tôi có thể không bỏ lỡ các bộ phim mình quan tâm.

User story mapping

| Giai đoạn | Mô tả |
| --- | --- |
| 1. Khám phá phim | Người dùng tìm kiếm và chọn phim muốn xem |
| 2. Chọn suất chiếu | Người dùng chọn rạp, giờ chiếu |
| 3. Đặt vé | Chọn ghế, thanh toán |
| 4. Sau đặt vé | Nhận vé & thông báo |

Product Backlog

| Mã | User Story | Ưu tiên | Giai đoạn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Tìm kiếm phim theo tên | Cao | Khám phá phim | Chức năng cốt lõi |
| US03 | Xem thông tin chi tiết | Cao | Khám phá phim | Quyết định chọn phim |
| US04 | Chọn suất chiếu | Cao | Chọn suất | Bắt buộc trước khi đặt |
| US05 | Chọn ghế | Cao | Đặt vé | Thành phần cốt lõi |
| US06 | Thanh toán | Cao | Đặt vé | MVP bắt buộc |
| US02 | Lọc phim theo thể loại | Trung bình | Khám phá phim | Nâng trải nghiệm |
| US07 | Nhận vé điện tử | Trung bình | Sau đặt vé | Tăng tiện ích |
| US08 | Nhận thông báo | Thấp | Sau đặt vé | Phát triển sau |

BÀI 8:

Mô Phỏng Cuộc Họp Daily Scrum

Vai trò: Scrum Master Nhóm: DEV Back-End Thời gian: 9:00 AM (15 phút) Mục tiêu Sprint: Hoàn thành các User Story liên quan đến Hệ thống Quản lý Đơn hàng (Order Management System - OMS), bao gồm API tạo đơn, API cập nhật trạng thái, và tối ưu hóa truy vấn. Các thành viên Back-End:

- Thành viên A (Lead DEV - Xử lý API chính)

- Thành viên B (DEV - Xử lý Tối ưu hóa Database/Truy vấn)

- Thành viên C (DEV - Xử lý Tích hợp với hệ thống bên thứ ba, ví dụ: Thanh toán/Vận chuyển)

Scrum Master (SM):

"Chào buổi sáng cả nhóm. Chúng ta bắt đầu Daily Scrum. Hãy nhớ quy tắc 15 phút, tập trung vào 3 câu hỏi để đồng bộ tiến độ và nhận diện/giải quyết các trở ngại. Thành viên A, anh bắt đầu nhé."

1. Thành viên A (Lead DEV - API Chính):

- Hôm qua tôi đã làm gì? > "Tôi đã hoàn thành việc code và Unit Test cho API Tạo Đơn hàng mới (Create Order API). Mã đã được đẩy lên nhánh phát triển và sẵn sàng để kiểm tra tích hợp."

- Hôm nay tôi sẽ làm gì? > "Tôi sẽ bắt đầu triển khai API Cập nhật trạng thái đơn hàng (Update Order Status API) và đồng thời hỗ trợ Thành viên C về cấu trúc dữ liệu cần thiết cho việc tích hợp thanh toán."

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không? > "Không có trở ngại lớn nào cả. Tiến độ vẫn ổn định."

2. Thành viên B (DEV - Tối ưu hóa Database/Truy vấn):

- Hôm qua tôi đã làm gì? >

"Tôi đã hoàn thành việc tối ưu hóa Câu truy vấn lấy danh sách đơn hàng cho màn hình quản trị. Tôi đã thêm các index cần thiết, và tốc độ truy vấn đã cải thiện từ 5 giây xuống dưới 1 giây. Tôi cũng đã viết tài liệu cho việc này."

- Hôm nay tôi sẽ làm gì? >

"Hôm nay, tôi sẽ chuyển sang tối ưu hóa Câu truy vấn tìm kiếm đơn hàng chi tiết và tìm hiểu cách dùng Caching (ví dụ: Redis) cho các dữ liệu ít thay đổi như thông tin sản phẩm trong đơn hàng."

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không? > "Tôi đang gặp một vấn đề nhỏ: Khi thử nghiệm truy vấn trên môi trường Staging, tôi nhận thấy dữ liệu mẫu (dummy data) không đủ lớn và không phản ánh được hiệu suất thực tế khi có hàng triệu bản ghi. Việc này khiến việc đánh giá hiệu suất tối ưu hóa không chính xác."

3. Thành viên C (DEV - Tích hợp Thanh toán/Vận chuyển):

- Hôm qua tôi đã làm gì? > "Tôi đã hoàn thành việc mapping (ánh xạ) dữ liệu và chuẩn bị lớp kết nối cho Tích hợp API Vận chuyển. Tôi cũng đã bắt đầu thử nghiệm kết nối với môi trường Sandbox của nhà cung cấp Thanh toán."

- Hôm nay tôi sẽ làm gì? > "Tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm Tích hợp Thanh toán. Sau đó, tôi sẽ làm việc với Thành viên A để tích hợp lớp kết nối này vào luồng tạo đơn hàng chính."

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không? > "Có. Tôi gặp một lỗi xác thực (Authentication Error) khi gọi đến API Thanh toán của bên thứ ba. Tôi đã kiểm tra Key và Secret, nhưng lỗi vẫn xảy ra. Tôi nghi ngờ vấn đề nằm ở cấu hình quyền truy cập bên phía họ."

Scrum Master (SM) – Ghi nhận và Giải quyết nhanh:

"Cảm ơn cả nhóm. Chúng ta có 2 trở ngại cần xử lý ngay:"

1. Trở ngại (Thành viên B): Dữ liệu môi trường Staging không đủ để đánh giá hiệu suất Database.

- Hành động (SM): "Tôi sẽ tạo một ticket ưu tiên cao (P1) cho nhóm Ops/Database để họ chạy script tạo thêm 5 triệu bản ghi giả lập (dummy data) trong môi trường Staging ngay sáng nay. Thành viên B, anh gửi cho tôi thông số kỹ thuật (schema) của dữ liệu giả lập cần thiết nhé. Việc này sẽ được giải quyết trong hôm nay."

- Thành viên B: "Tuyệt vời, tôi sẽ gửi ngay sau cuộc họp."

2. Trở ngại (Thành viên C): Lỗi xác thực (Authentication Error) với API Thanh toán bên thứ ba.

- Hành động (SM): "Đây là vấn đề bên ngoài. Thành viên C, anh hãy chuẩn bị ngay một email với các thông tin chi tiết (request log, thời gian thử nghiệm, lỗi nhận được) và gửi cho tôi. Tôi sẽ gửi email đó đến liên hệ kỹ thuật của đối tác Thanh toán và theo dõi phản hồi. Trong thời gian chờ đợi, anh hãy tập trung vào Tích hợp Vận chuyển hoặc hỗ trợ Thành viên A với luồng tạo đơn để không bị gián đoạn."

- Thành viên C: "Đã rõ, tôi sẽ làm việc đó và chuyển sang Tích hợp Vận chuyển trong lúc chờ phản hồi."

"Tóm lại: Thành viên A và Thành viên B đang đi đúng hướng với các công việc quan trọng. Hai trở ngại đều đã có giải pháp và kế hoạch hành động cụ thể để không làm chậm tiến độ Sprint. Nhóm đã làm rất tốt. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại vào ngày mai!"

Bài 9:

Mô Phỏng Cuộc Họp Sprint Retrospective

Scrum Master: (Bạn)

Thành viên nhóm:

- An: Developer (Phát triển)

- Bình: Developer (Phát triển)

- Chi: Tester/QA (Kiểm thử)

- Dũng: Business Analyst/Product Owner Representative (Phân tích nghiệp vụ/Đại diện PO)

(Thời gian ước tính: 60 - 90 phút)

1. Check-in & Thiết lập Không gian An toàn (5 phút)

Scrum Master: "Chào mọi người! Cảm ơn các bạn đã tham gia Sprint Retrospective lần này. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là nhìn lại Sprint vừa qua một cách thẳng thắn và xây dựng, không phải để đổ lỗi, mà để tìm ra cách làm việc tốt hơn. Hãy nhớ nguyên tắc: 'Mọi người đều đã làm tốt nhất có thể, dựa trên thông tin họ có vào thời điểm đó.' Chúng ta sẽ tập trung vào quy trình, không phải con người. Sprint này chúng ta đã hoàn thành được mục tiêu, đó là một thành công lớn! Hãy cùng nhau tìm ra cách để Sprint tiếp theo còn suôn sẻ hơn nữa nhé."

2. Đánh giá Những điều làm tốt (What Went Well) (15 phút)

Scrum Master: "Chúng ta hãy bắt đầu bằng những điểm sáng. Mọi người cảm thấy điều gì đã diễn ra tốt nhất trong Sprint vừa qua?"

- An (Developer): "Về mặt kỹ thuật, tôi thấy quá trình review code (kiểm duyệt mã) diễn ra rất hiệu quả. Chúng tôi đã bắt được một số lỗi logic quan trọng trước khi chuyển sang Chi để kiểm thử. Việc sử dụng công cụ $GitLab/GitHub$ cho review rất tiện lợi."

- Bình (Developer): "Tôi đồng ý. Ngoài ra, việc chia nhỏ các User Story lớn ra thành các Task nhỏ hơn ngay từ đầu Sprint Planning đã giúp tôi dễ dàng tập trung và hoàn thành công việc theo từng bước."

- Chi (Tester): "Tôi thấy tốc độ triển khai (deployment) cho môi trường Test đã nhanh hơn rất nhiều so với trước, giúp tôi bắt đầu kiểm thử sớm hơn và không bị dồn việc vào cuối Sprint."

- Dũng (BA/PO Rep): "Tôi ghi nhận nhóm đã hoàn thành 100% các mục tiêu của Sprint. Sự nỗ lực này là rất đáng khen. Các bạn đã làm rất tốt để đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng."

3. Đánh giá Những điều cần cải thiện & Phân tích nguyên nhân (What Should Be Improved) (30 phút)

Scrum Master: "Cảm ơn những đóng góp tích cực. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần quan trọng: Những điều cần cải thiện. Với bối cảnh cuối Sprint, chúng ta đã gặp một số vấn đề về giao tiếp và phối hợp. Mọi người hãy liệt kê các trở ngại và vấn đề mà các bạn gặp phải."

| Vấn đề/Trở ngại | Người gặp/Chứng kiến |
| --- | --- |
| 1. Lỗi giao tiếp về yêu cầu nghiệp vụ. | An, Chi |
| 2. Thiếu thông tin khi một thành viên vắng mặt. | Bình |
| 3. Công việc bị tắc nghẽn ở khâu kiểm thử (Testing bottleneck). | Chi, An |

Scrum Master: "Chúng ta hãy đi sâu vào từng vấn đề. Chúng ta sẽ dùng kỹ thuật 5 Whys (5 Tại sao) để tìm ra nguyên nhân gốc rễ (Root Cause) cho vấn đề Giao tiếp và Phối hợp nhé."

Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ: Vấn đề #1 - Lỗi giao tiếp về yêu cầu nghiệp vụ

- Vấn đề: An và Chi đã gặp lỗi giao tiếp về yêu cầu nghiệp vụ.

- Tại sao 1 (Scrum Master): Tại sao lại có lỗi giao tiếp về yêu cầu nghiệp vụ?

  - An: "Vì có một số yêu cầu của Dũng thay đổi giữa chừng Sprint, nhưng Dũng chỉ nói miệng với tôi (An) mà không cập nhật vào JIRA/Confluence."

- Tại sao 2 (Scrum Master): Tại sao Dũng lại chỉ nói miệng mà không cập nhật ngay vào hệ thống?

  - Dũng: "Vì đó là một thay đổi nhỏ và tôi nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng nhiều. Tôi bận nên muốn nói nhanh để An triển khai ngay."

- Tại sao 3 (Scrum Master): Tại sao việc thay đổi nhỏ đó lại gây ra vấn đề?

  - Chi: "Vì khi tôi kiểm thử theo mô tả ban đầu trong JIRA, sản phẩm hoạt động khác. Tôi phải hỏi An, An lại phải hỏi Dũng, tốn rất nhiều thời gian làm rõ ngược lại."

- Nguyên nhân Gốc rễ: Thiếu một kênh giao tiếp/cập nhật yêu cầu chính thức, duy nhất (Single Source of Truth) và thói quen cập nhật thông tin không đồng nhất.

Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ: Vấn đề #2 - Thiếu thông tin khi một thành viên vắng mặt

- Vấn đề: Khi một thành viên vắng mặt, công việc liên quan bị đình trệ.

- Tại sao 1 (Scrum Master): Tại sao công việc bị đình trệ khi có người vắng mặt?

  - Bình: "Vì tôi cần thông tin về tiến độ của một Task mà An đang làm để tôi có thể bắt đầu phần việc của mình, nhưng tôi không biết An làm đến đâu rồi."

- Tại sao 2 (Scrum Master): Tại sao Bình không biết An làm đến đâu?

  - An: "Tôi quên không cập nhật trạng thái Task (từ In Progress sang Done hoặc để lại comment tiến độ) trên JIRA trước khi nghỉ phép."

- Nguyên nhân Gốc rễ: Thành viên chưa có thói quen cập nhật trạng thái Task thường xuyên/kịp thời lên công cụ quản lý dự án (JIRA/Trello).

4. Đề xuất Cải tiến & Xây dựng Kế hoạch Hành động (Action Items) (30 phút)

Scrum Master: "Dựa trên những nguyên nhân gốc rễ chúng ta vừa tìm được, bây giờ chúng ta hãy đưa ra các đề xuất cụ thể, khả thi để cải thiện trong Sprint tiếp theo."

| Vấn đề | Nguyên nhân Gốc rễ | Đề xuất Cải tiến (Action Items) | Người chịu trách nhiệm | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giao tiếp/Nghiệp vụ | Thiếu kênh cập nhật yêu cầu chính thức. | [Cải tiến 1] Mọi thay đổi về yêu cầu (dù nhỏ) phải được cập nhật ngay lập tức vào mô tả Task/User Story trên JIRA/Confluence trước khi triển khai. Dũng sẽ gắn thẻ (tag) Developer và Tester liên quan khi cập nhật. | Dũng (và cả nhóm) | Sprint tiếp theo |
| Phối hợp | Thiếu thói quen cập nhật trạng thái Task. | [Cải tiến 2] Tất cả thành viên phải cập nhật trạng thái Task trên JIRA/Trello ít nhất 2 lần/ngày (Sáng và trước khi kết thúc ngày làm việc). Đặc biệt, phải cập nhật trước khi nghỉ/vắng mặt. | An, Bình, Chi | Sprint tiếp theo |
| Phối hợp/Kỹ thuật | Công việc bị tắc nghẽn ở khâu kiểm thử. | [Cải tiến 3] Thiết lập một cuộc họp "Huddle Up" (Giao lưu nhanh) 15 phút vào buổi chiều (thay vì chỉ có Daily Scrum vào buổi sáng) nếu có quá 3 Task đang chờ kiểm thử (In QA). Mục tiêu là để Dev hỗ trợ Tester/Ngược lại. | Chi (lãnh đạo), An, Bình | Sprint tiếp theo |

Scrum Master: "Tuyệt vời. Chúng ta đã có 3 Action Items rõ ràng. Tôi (Scrum Master) sẽ theo dõi và nhắc nhở việc thực hiện những cải tiến này trong Daily Scrum và Retrospective tiếp theo. Mọi người có cam kết thực hiện không?"

Tất cả thành viên: "Cam kết!"

5. Kết thúc (Check-out) (5 phút)

Scrum Master: "Cảm ơn mọi người. Sprint Retrospective này đã rất hiệu quả và chúng ta đã tìm ra những điểm mấu chốt để cải thiện giao tiếp và phối hợp. Chúc chúng ta có một Sprint tiếp theo làm việc hiệu quả và vui vẻ hơn!"